

|  |
| --- |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Издание приказов о создании рабочей группы по изучению и внедрению ФГОС ДО и рабочей группы по разработке ООП ДО. | Сентябрь 2013г | Руководитель структурного подразделения | Приказы о создании рабочей группы по изучению и внедрению ФГОС ДО и рабочей группы по разработке ООП ДО.  |
|  Создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО.  |  Сентябрь .2013г. | Руководитель структурного подразделения, рабочая группа по внедрению ФГОС ДО. | Мероприятия по внедрению ФГОС ДО |
| Создание рабочей группы по разработке ООП ДО.  | Сентябрь 2013г. | Руководитель структурного подразделения, рабочая группа по разработке ООП ДО.  | Разработка ООП ДО. |
| Разработка и внесение изменений в должностные инструкции педагогов. | До сентября 2015г. | Руководитель структурного подразделения | Внесение изменений в должностные инструкции педагогов. |
| Разработка анкет, карт самооценки готовности ОУ и педагогов ОУ к введению ФГОС ДО Обработка их в виде диаграмм, таблиц, графиков. | Май 2014г. | Рабочая группа по внедрению ФГОС ДО. | Анализ готовности ОУ и педагогов к введению ФГОС ДО  |
|  |  |  |  |
| **Кадровое обеспечение ФГОС ДО** |
| Создание (корректировка) перспективных плана-графика повышения квалификации на 3 года всех педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО. | Октябрь 2013г. | Старший воспитатель | Донесение плана-графика до педагогов ОУ. |
| Прохождение курсовой переподготовки по изучению ФГОС ДО  | До 2016 года | Руководитель ОУ | Участие педагогов в курсовой переподготовке |
| Составление прогноза обеспечения кадрами ОУ  | 2015 – 2016 учебный год | Руководитель ОУ | Обеспечение ОУ кадрами |

|  |
| --- |
| **Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО.** |
| Разработка (корректировка) плана научно-методической работы образовательной организации с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. | октябрь2013г., сентябрь 2014, сентябрь 2015г. | Старший воспитатель | План методической работы по изучению и изучению и внедрению ФГОС ДО в ОУ. |
| Проведение педагогических советов по теме «ФГОС ДО»:1.«Изучение новых нормативных документов: Федерального закона РФ от 29.12.2012г.№273 «Об образовании в Российской Федерации», Закона Архангельской области от 02.07.2013г. № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области».2.. Ознакомление с приказом Минобрнауки от 17 .10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». | 3.10.2013г.28.01.2014г. | Старший воспитатель, рабочая группа | Ознакомление педагогов ОУ с новыми нормативными документами по дошкольному образованию.Ознакомление педагогов ОУ с приказом, с содержанием ФГОС ДО, |
| Проведение методических семинаров по направлениям программы (образовательным областям): «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» «Комплексно - тематическое планирование в соответствии с ФГОС ДО», «Психолого – педагогические условия реализации ФГОС ДО в ОУ»,  «Организация непосредственно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС»,  Проведение консультаций по теме «Изучение и внедрение ФГОС ДО» | Ноябрь 2013 -май 2014г.2014-2015г. | Старший воспитатель, рабочая группаРабочая группа по внедрению ФГОС ДО  | Изучение педагогами ОУсодержания федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |
| Анализ содержания примерных образовательных программ, включенных в федеральный реестр  | 2014 -2015 учебный год. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО | Корректировка ООП ДО с учетом выбранной примерной программы |
| Изучение педагогами ООП ДО через проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, консультаций, педсоветов, открытых мероприятий | Январь 2015-2016 учебный год | Рабочая группа по разработке ООП ДО | Построение образовательного процесса на основе ООП ДО |

|  |
| --- |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении ФГОС ДО | Сентябрь 2014 – сентябрь 2015 | Рабочая группа по внедрению ФГОС ДО | Ознакомление родителей с информацией о внедрении ФГОС ДО на сайте СОШ №2 |
| Представление ФГОС ДО на родительских собраниях.  | Март-апрель 2014  | Старший воспитатель, рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО | Проведение групповых родительских собраний. |
| Размещение информации на стенде ОУ | Сентябрь 2013 – сентябрь 2015 | Сентябрь 2014 – сентябрь 2016 | Ознакомление родителей с информацией о внедрении ФГОС ДО |
| **Финансово-экономическое обеспечение** |
| Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы педагогов ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Май 2014г | Руководитель структурного подразделения, комиссия по установлению стимулирующих надбавок | Корректировка положения о стимулирующих выплатах работников ОУ. |
| Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП ДО  | До сентября 2014 г. | Руководитель ОУ | Составление сметы |
| Разработка дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | До сентября 2015 года | Руководитель ОУ | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |
| **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Анализ материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ДО.  | Ежегодно до 1 сентября 2014,2015, 2016г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО | Оснащение материально-технической базы в ОУ в соответствии требованиями ФГОС ДО.  |
| Анализ соответствия санитарно-гигиенических условий в ОУ требованиям ФГОС ДО. | Ежегодно до 1 сентября 2014,2015, 2016г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО. |
| Анализ соответствия предметно-развивающей среды в ОУ требованиям ФГОС ДО. | Ежегодно до 1 сентября 2014,2015, 2016г.. | Рабочая группа по внедрению ФГОС ДО. | Совершенствование предметно-развивающей среды с соответствии с требованиями ФГОС ДО |